## Plan de Pruebas UAT
LIZETH THE BARBERETTE — PLAN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE USUARIO (UAT)
Plataforma SecureStream ¦ Marcar Estado como: Exitoso / Fallido / Pendiente en la columna G
ID | Módulo / Sección | Caso de Prueba | Pasos para Ejecutar | Resultado Esperado | Criterio de Aceptación | Estado | Observaciones / Notas
TC-001 | Autenticación y Sesión | Inicio de Sesión de Cliente | 1. Ingresar a /login.html 2. Introducir correo registrado y contraseña válida 3. Presionar ENTER SHOP | Inicia sesión correctamente y redirige al panel (/dashboard.html). | Acceso otorgado sin errores | Exitoso | Verificado. API responde OK y genera JWT válido.
TC-002 | Autenticación y Sesión | Registro de Nuevo Cliente | 1. Ingresar a /login.html 2. Llenar Nombre, Correo y Contraseña 3. Presionar CREATE ACCOUNT | Crea la cuenta en la base de datos y muestra mensaje de éxito verde. | Usuario creado en la BD | Exitoso | Verificado. Inserción correcta en tabla users.
TC-003 | Autenticación y Sesión | Botón de Cerrar Sesión (Móvil y Escritorio) | 1. Iniciar sesión como cualquier cliente 2. Ubicar el botón SALIR o LOG OUT 3. Presionar el botón | Destruye la sesión en el servidor, limpia la memoria local y redirige al Inicio (/). | Sesión cerrada limpia y segura | Exitoso | Verificado. Cookies limpiadas exitosamente.
TC-004 | Autenticación y Sesión | Sesión Única por Dispositivo (Single Device) | 1. Iniciar sesión en Navegador A 2. En Navegador B, iniciar sesión con la misma cuenta 3. Navegar en Navegador A | El Navegador A detecta el inicio en otro dispositivo, muestra alerta y cierra la sesión. | Cierre automático en dispositivo previo | Exitoso | Verificado. session_id coincide correctamente.
TC-005 | Autenticación y Sesión | Persistencia de Sesión entre Secciones | 1. Iniciar sesión 2. Navegar entre Inicio, Catálogo, Carrito, Dashboard y Player 3. Verificar barra de navegación | La sesión se mantiene activa 30 días sin solicitar re-iniciar sesión. | Navegación continua fluida | Exitoso | Verificado. Token JWT expira en 30 días.
TC-006 | Autenticación y Sesión | Botón Ojito (Mostrar / Ocultar Contraseña) | 1. Ir a la sección Security en /dashboard.html o /login.html 2. Escribir texto en contraseña 3. Hacer clic en el icono del ojito | Al presionar el ojito, el texto cambia a visible. Al presionar de nuevo, se oculta. | Conmutación perfecta de visibilidad | Exitoso | Corregido y validado. Eventos duplicados eliminados.
TC-007 | Biblioteca y Reproducción | Visualización de Miniaturas Reales de Videos | 1. Ingresar al Dashboard (/dashboard.html) con un cliente con compras 2. Inspeccionar la sección Your Unlocked Videos | Cada tarjeta de video muestra la miniatura/portada real del curso (ej. portada de The Toxic). | Imagen oficial visible | Exitoso | Verificado. Portadas dinámicas desde NeonDB.
TC-008 | Biblioteca y Reproducción | Desbloqueo de Cursos Comprados | 1. Iniciar sesión con un cliente que ha comprado cursos 2. Revisar la cuadrícula de videos desbloqueados | Muestra la lista exacta de todos los cursos comprados previamente. | Cursos comprados presentes | Exitoso | Corregido y validado. Compras antiguas y nuevas muestran videos.
TC-009 | Biblioteca y Reproducción | Reproducción de Video HD (Streaming Player) | 1. En el Dashboard, hacer clic sobre la tarjeta de un video desbloqueado 2. Verificar la apertura de /player.html | Abre el reproductor seguro y comienza la reproducción fluida del video HD. | Streaming de video funcional | Exitoso | Verificado. Flujo de reproducción opera sin interrupciones.
TC-010 | Biblioteca y Reproducción | Protección de Videos No Comprados | 1. Copiar la URL directa de un video que la cuenta no ha comprado 2. Intentar ingresar a /player.html?v=slug-no-comprado | El sistema deniega el acceso con mensaje Debes comprar este video para reproducirlo. | Acceso no autorizado bloqueado | Exitoso | Verificado. Validación estricta en el controlador.
TC-011 | Ventas y Correos | Envío de Correo de Confirmación de Compra | 1. Registrar una compra para un cliente 2. Revisar la bandeja de entrada del correo del cliente | Llega automáticamente el correo transaccional desde no-reply@lizethbarberette.com. | Entrega de correo exitosa | Exitoso | Verificado. Resend API procesa el correo OK.
TC-012 | Ventas y Correos | Formato y Diseño del Correo de Compra | 1. Abrir el correo de confirmación recibido | Contiene el encabezado oficial, número de orden (ej. ORD-TXC-...), título del producto y botón Ver Video Ahora. | Diseño HTML responsive impecable | Exitoso | Verificado. Estilos inline probados en Gmail.
TC-013 | Panel de Administración | Otorgar Acceso Extraordinario Manual | 1. Iniciar sesión como Admin en /admin.html 2. Ir a la pestaña Clientes 3. Presionar Dar Acceso e ingresar el título del video | Desbloquea el curso al cliente de inmediato sin requerir pago y envía notificación por correo. | Acceso otorgado sin costo | Exitoso | Corregido y validado. Opción 'No cobrar' funciona.
TC-014 | Panel de Administración | Métricas de Ingresos (Hoy, Mes, Año) | 1. Ingresar al Dashboard del Panel Administrador (/admin.html) 2. Revisar las tarjetas de Ingresos | Refleja el total exacto en USD de Ingresos Hoy, Ingresos del Mes e Ingresos del Año ajustado a hora local. | Cálculo financiero preciso | Exitoso | Corregido y validado. Sumas en zona horaria America/Mexico_City.
TC-015 | Panel de Administración | Gestión de Clientes (Bloqueo y Nombre) | 1. En la pestaña Clientes, presionar Bloquear o el icono de editar nombre 2. Confirmar la acción | Actualiza el estado en la BD. Si está bloqueado, impide el inicio de sesión. | Control total sobre usuarios | Exitoso | Verificado. Banderas 'is_active' se actualizan OK.
TC-016 | Panel de Administración | Gestión del Catálogo de Videos | 1. En la pestaña Videos del Admin, agregar o editar un video 2. Subir imagen de portada | Guarda la información en la base de datos y la publica de inmediato en el catálogo principal. | Catálogo actualizado en tiempo real | Exitoso | Verificado. CRUD de videos funcional.
TC-017 | Seguridad y Rendimiento | Validación de Rutas Protegidas (Middleware) | 1. Intentar acceder a /api/user/profile sin token de autenticación | El backend responde con estado HTTP 401 Unauthorized. | Protección total de API | Exitoso | Verificado. authenticateToken middleware protege rutas.
TC-018 | Seguridad y Rendimiento | Modo Mantenimiento y Configuración CMS | 1. En el panel Admin, cambiar el estado de Mantenimiento a Activo 2. Ingresar desde un navegador de cliente | Redirige a los usuarios clientes a /maintenance.html respetando el estado configurado en el CMS. | CMS y mantenimiento activo | Exitoso | Verificado. Interfaz de admin gestiona el estado correctamente.
TC-019 | Diseño Responsive | Adaptabilidad en Teléfonos y Tablets | 1. Abrir la plataforma en un smartphone o simular pantalla menor a 900px 2. Probar menú y botones de acción | Todos los botones, textos, formularios e iconos se adaptan con legibilidad y facilidad de toque. | Experiencia móvil fluida | Exitoso | Verificado con media queries.
TC-020 | Aceptación Final | Prueba Integral de Flujo de Cliente a Reproducción | 1. Crear un cliente -> Otorgar/comprar video -> Revisar correo -> Iniciar sesión -> Reproducir video | El flujo completo opera sin errores de consola, timeouts o fallas visuales. | Plataforma lista para producción | Exitoso | Prueba de extremo a extremo aprobada.

## Solicitud de Cambios
SOLICITUD DE CAMBIOS — LIZETH THE BARBERETTE
Registra aquí los cambios detectados durante las pruebas UAT. Indica prioridad: Alta / Media / Baja
ID Cambio | Caso de Prueba Relacionado | Sección / Módulo | Descripción del Cambio Solicitado | Prioridad | Solicitado por | Fecha de Solicitud | Estado del Cambio | Observaciones
CHG-001
CHG-002
CHG-003
CHG-004
CHG-005
CHG-006
CHG-007
CHG-008
CHG-009
CHG-010
CHG-011
CHG-012
CHG-013
CHG-014
CHG-015